中青基〔2009〕8号

关于下发“希望工程20年系列活动及宣传方案”

和“希望工程快乐音乐项目方案”的通知

各省、市、自治区、新疆生产建设兵团青基会、铁路青少年发展捐助中心：

现将“希望工程20年系列活动及宣传方案”和“希望工程快乐音乐项目方案”下发给你们，请认真部署、落实。

附：1、“希望工程20年”系列活动及宣传方案；

2、“希望工程快乐音乐”项目方案。

中国青少年发展基金会

二〇〇九年五月四日

附1：

“希望工程20年”系列活动及宣传方案

希望工程从1989年至今走过了20年的历程。20年来，希望工程募集捐款53亿多元人民币，资助逾338万名农村家庭经济困难学生（包括小学、中学、大学生），建设希望小学15,444所，帮助农民的后代改变了命运，唤起了社会包括各级政府对教育的重视，促进了中国公益事业的发展。20年中，发生了许许多多令人感动的故事。曾经的失学儿童，如今已长大成人，反哺社会；无数的捐赠人在奉献爱心的同时收获了人生价值；希望工程的建设者们始终不渝，奉献着智慧和力量。希望工程20年值得我们用文字来抒写，用镜头来铭记！

一、目的

以人物为核心，通过媒体的有效传播，展现希望工程对人物命运的积极影响、对中国现代公益制度建设的促进，折射改革开放30年的社会变迁；向希望工程的捐赠人、受益人、建设者表达敬意；聚合社会资源，开创希望工程新局面。

二、系列活动

(一)寻访希望工程20年

1、形态

全国青基会系统自下而上，寻找希望工程受助生、希望小学、乡村小学教师、希望工程捐赠人、希望工程建设者五类典型。中国青基会及各省青基会联合主流媒体对五类典型进行寻访报道，在此基础上通过评审机制进行评审，对优秀的希望工程受助生授予“希望工程20年希望之星”，对优秀的希望小学、乡村小学教师、希望工程捐赠人、希望工程建设者授予“希望工程20年杰出人物（组织）”称号，组织“希望工程20年颁奖大会”。表彰工作分省和全国两级。每个省级青基会寻访表彰的每类典型不少于10人，申请全国表彰的每类典型为5人。全国表彰的每类典型均不低于100人。

2、典型的条件

（1）希望工程受助生

①受希望工程资助的学生（含在校生、毕业生）；

②与捐赠人保持长期良性互动；

③自强不息，在成长过程中不断提升能力；

④传承公益精神，乐于助人；

⑤德、智、体、美、劳全面发展，在某方面有突出表现。

（2）希望小学

①已建成一年以上的希望小学；

②教学设施和教职工队伍在当地处于先进水平；

③教育、教学和学校管理在当地处于先进水平；

④与捐赠人保持长期良性互动；

⑤踊跃参与希望工程等公益活动，表现突出；

⑥开展公益教育，在培养学生公益意识方面做出积极努力；

⑦为当地农村社区文化建设发挥积极作用。

（3）乡村小学教师

①在农村贫困地区乡村小学（包括希望小学）长期从事教育、教学和学校管理并取得突出成绩；

②无私奉献，用爱心育人，帮助学生提升学习和成长能力。

（4）希望工程捐赠人

①长期捐赠希望工程的个人或法人；

②秉承公益价值观，高度关注受益人受助后所发生的积极变化，注重“授人以渔”。

（5）希望工程建设者

发挥自身优势，长期为希望工程的健康发展提供支持服务的个人和法人，以及在青基会系统专职从事希望工程的优秀个人（含已调离）。

3、典型的申报

（1）青基会系统申报

各省青基会针对以上各类别在本省开展线索、资料搜集工作，5月底前向中国青基会推荐五类典型各3-5 个。

（2）捐赠人推荐

希望工程捐赠人可直接向中国青基会及省级青基会推荐其援建的希望小学、资助的受助人、乡村小学教师典型。

（3）社会征集

中国青基会及省级青基会在合作媒体上发布寻访五类典型的启事，向社会公众广泛征集。

4、评选机制

中国青基会与各省级青基会须组成有社会代表性的评选机构，负责申报典型的最终确定。

5、寻访宣传

联合主流媒体，实现寻访活动的宣传。5月底启动寻访活动，省级青基会在中国青基会之后陆续启动。

（1）中国青基会、各省级青基会提供个案线索，主办媒体于6月初-10月底赴实地进一步挖掘素材，进行深度采访，以系列报道方式连续数月在媒体上刊发。

（2）充分利用网络媒体资源，开展互动活动，扩大宣传效应。

中国青基会将在新浪网设立“希望工程20年”专区，发出寻访倡议，鼓励网友提供身边的希望工程故事，设立讨论区，对其中的经典个案追踪报道，形成线上线下的互动。

（3）各省青基会应联合本省主流媒体，至少邀请一家电视、一家报纸组成记者团开展寻访活动，形成全国宣传声势。

（二）颁奖活动

10月30日在北京举办“希望工程20年颁奖大会” ，拟邀请五个百人中的100名左右代表进京参与。颁奖活动向五个百人分别授予 “希望工程20年杰出人物（组织）”和“希望工程20年希望之星”称号。该活动拟邀请党和国家领导人出席。

各省级青基会在10月30日前组织完成“希望工程20年颁奖大会” ，包括授予本省典型人物“希望工程20年杰出人物（组织）”和“希望工程20年希望之星”称号。活动邀请省级党政主要领导参加。

8月底前，省级青基会向中国青基会提交《希望工程20年杰出人物（组织）推荐表》和《希望工程20年希望之星推荐表》。

（三）希望工程品牌价值及对公益文化影响的社会调查

中国青基会联合中国青年报组织实施，全国青基会系统通过媒体发布。

（四）“希望工程20年”座谈会

结合“寻访希望工程20年”活动，中国青基会将邀请专家、学者、希望工程工作者、公益事业从业者、媒体人士，举办公益座谈会，同时发布《追求卓越的管理》希望工程管理案例丛书。中国青年报辟专版发表座谈摘要，其他相关媒体也将对座谈会及丛书发布进行宣传报道。

三、主题宣传

1、新闻专题

电视专题：

新闻联播：“希望工程20年颁奖”活动一条新闻（10月30日晚）；

焦点访谈(央视一套)：10月30日晚；

对话（央视二套）：主持人与中国青基会代表人物、捐方代表进行高端访谈，以展现企业参与希望工程的实际行动，探讨企业社会责任；

经济半小时（央视二套）：以中国青基会推出“希望工程快乐音乐”等升级项目为新闻线索，回顾、评述希望工程发展历程。

讲述（央视十套）：希望工程的代表人物讲述他参与希望工程的经历和感受。

五星夜话（北京卫视）：主持人与中国青基会代表、五个百人中的代表在现场以谈话形式，配合短片回放，展现希望工程的昨天、今天和明天。

报纸专题：人民日报、中国青年报评论各一篇。

网络专题：新浪公益专题。

2、公益广告

中国青基会将统一设计制作电视、报纸等公益广告，青基会系统按要求联系媒体刊发。

四、中国青基会设立“希望工程20年经典项目”、“希望工程20年经典作品”两个奖项。 “希望工程20年经典项目”从青基会系统实施的各类项目和活动中产生，“希望工程20年经典作品”从公开发表的艺术作品中产生。每类奖项各省级青基会申报两个，中国青基会通过评审机制各评选表彰20个，纳入10月30日“希望工程20年颁奖大会”。

请各省青基会于5月30日前上报3-5个寻访活动五类典型线索，8月30日前上报“希望工程20年杰出人物（组织）”、“希望工程20年希望之星”等4类奖项推荐表。所有申报材料（含电子版）上报至中国青基会宣传活动部，推荐表须提供原始材料。

联系人：张娇凤、王昌锋、曹斐

电  话：010-84046221/84015724/84045969

传  真：010-64033895

E-Mail：zhangjiaofeng2006@163.com

21950992@qq.com

caofei1110@hotmail.com

通讯地址：北京市东城区交道口南大街前圆恩寺胡同20号中国青基会宣传活动部收；邮编：100009

附表：1、“希望工程20年杰出人物（组织）”推荐表；

2、“希望工程20年希望之星”推荐表；

3、“希望工程20年经典项目”推荐表；

4、“希望工程20年经典作品”推荐表。

附表1：

希望工程20年杰出人物（组织）推荐表

一．申报类别

希望小学     　　乡村小学教师

希望工程捐赠人　　希望工程建设者　　 （请根据实际情况选择一项）

二．被推荐者基本情况（个人　　 组织     ）

1．个人

姓名                性别  　  民族　　　 　出生年月

工作单位                               职务（职称）

通讯地址                               邮编

联系电话                               传真

电子信箱

2．组织

组织名称

组织性质  希望小学   内资企业    外资企业     新闻媒体

社会组织     其他

联系人                  联系电话              传真

通讯地址                                      邮编

电子信箱

三．主要贡献及事迹（注：1. 详述典型事迹，以便宣传报道； 2. 可根据内容自行加页；3.附音像、视频资料最佳）

四．承诺

本人同意作为“希望工程20年杰出人物”参与申报 签名

本机构承诺对所推荐材料的真实性负责。

联系人               	联系电话

推荐机构公章：

中国青基会制

附表2：

“希望工程20年希望之星”推荐表

一．被推荐者基本情况

姓名             性别  　  民族　　　 出生年月

工作单位

通讯地址                              邮编

联系电话                              传真

电子信箱

二．主要事迹（注：1. 详述典型事迹，以便宣传报道；2. 可根据内容自行加页；3.附音像、视频资料最佳）

三．承诺

本人同意作为“希望工程20年希望之星”参与申报  签名

本机构承诺对所推荐材料的真实性负责。

联系人	联系电话

推荐机构公章：

中国青基会制

附表3：

“希望工程20年经典项目”推荐表

一．基本情况

项目名称

实施单位

联系人                                电话

通讯地址                              传真

电子信箱

二．项目介绍（注：1. 对项目进行全面介绍；2. 可根据内容自行加页；3.附音像、视频资料最佳）

三．承诺

本机构承诺对所推荐材料的真实性负责。

联系人	联系电话

推荐机构公章：

中国青基会制

附表4：

“希望工程20年经典作品”推荐表

一．基本情况

作品名称

实施单位

联系人                                电话

通讯地址                              传真

电子信箱

二．作品介绍（注：1. 对作品进行全面介绍；2. 可根据内容自行加页；3.附音像、视频资料最佳）

三．承诺

本机构承诺对所推荐材料的真实性负责。

联系人	               联系电话

推荐机构公章：

中国青基会制

附2：

“希望工程快乐音乐”项目方案

一、背景

中国青基会继2007年希望工程全面升级以来，由之前的“救助”模式拓展为“救助——发展”模式。在帮助农村贫困地区家庭经济困难学生上学的基础上，更加关注农村学生的素质培养。中国青基会已经实施的“希望工程快乐体育行动”和“希望电影”等公益项目，为丰富贫困地区农村小学课余文化生活，推动农村小学校园文化建设发挥了积极作用。

目前，在我国农村希望小学中，音乐教师匮乏，音乐教育设施短缺的现象普遍存在。中国青基会委托北京锐智阳光信息咨询有限公司对全国11个省106所希望小学的音乐教学现状，进行了全面、深入的调查了解。调查显示，77.4%的希望小学没有专职音乐教师； 79.2%的希望小学没有专门音乐教室；《全日制小学音乐教学器材配备目录》中规定的18种器材在希望小学的达标率均低于10%；只有54.6%的希望小学学生能认识并唱出“1234567”七个简谱符号；93.8%的学生喜欢音乐课。

2009年，中国青基会将推出“希望工程快乐音乐”公益项目，资助希望小学建设“希望工程快乐音乐教室”，开展“希望工程快乐歌唱”活动，培养“希望工程快乐小歌手”。

二、捐款标准及服务内容

（一）资助建设“希望工程快乐音乐教室”

为有音乐教师的希望小学配备音乐教学器材。

捐赠标准： 2.5万元人民币（含运至希望小学的运费）

服务内容：配置电钢琴、台式音响、DVD机、电视机、鼓号队乐器及服装、欣赏光盘等器材；对学校的一名音乐教师进行一次专业培训。

冠    名：捐赠人可冠名，如“宝洁希望工程快乐音乐教室”。

（二）资助“希望工程快乐小歌手”

服务内容：对在“希望工程快乐音乐”活动中涌现出的优秀音乐团队（合唱团、鼓号队、舞蹈队等）和个人，给予长期资助和扶持。

资助标准：根据规模和实际情况预算。

（三）组织“希望工程快乐音乐”志愿者赴希望小学担任音乐课教师，指导学校开展“快乐歌唱”活动，培养“快乐小歌手”。

资助标准：根据规模和实际情况预算。

三、公益目的

推动学校正常开设音乐课；全体师生会唱希望工程校园歌曲及其他儿童歌曲；学校与社区互动，开展乡土文娱活动。

四、推展

（一）启动

中国青基会联合省级青基会于2009年5月9日在四川启动“希望工程快乐音乐”。

（二）邀请演艺明星担任“希望工程快乐音乐大使”，赴希望小学教音乐课，开展“希望工程快乐歌唱”活动。

（三）组织区域性“希望工程快乐音乐”歌会。

（四）“希望工程快乐音乐”大歌会

2009年10月上旬在四川举办“希望工程快乐音乐”大歌会。各省级青基会选派节目参加，21个对口援助四川灾区省份可在对口援建的希望小学编排节目参加歌会，也可从本省（区、市）希望小学中选派节目参加。详细方案另发。